Tarjeta Informativa – MIKTA

Avances en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Estado del Proyecto de Rehabilitación de la Escuela Primaria

“René Juárez Cisneros”, Acapulco, Guerrero

- El proyecto de rehabilitación de la Escuela Primaria “René Juárez Cisneros” presenta avances sustantivos tanto en su ejecución física como en la consolidación de los compromisos de cooperación internacional.

- Al término del primer trimestre de 2026, el proyecto presenta un avance del 60% en las contribuciones de los cinco países y físico estimado de entre 70% y 75%. A la fecha, se encuentra concluida la estructura de dos niveles del plantel, que comprende seis aulas y un espacio administrativo, mientras que continúan en desarrollo los trabajos de instalaciones, acabados y obras complementarias.

- Asimismo, en marzo de 2026 inició la implementación de componentes adicionales en materia de saneamiento y servicios básicos, incluyendo la construcción del sistema de drenaje y módulos sanitarios con el apoyo de la Mancomunidad de Australia (AUSD 50,000) a través de World Vision, lo que contribuye al avance integral del proyecto.

- La República de Corea ha cumplido al 100% con su contribución (USD 150,000), mediante la provisión de materiales de construcción, lo que, en conjunto con la aportación de México, ha permitido el avance sostenido de la obra civil.

- En el caso de la República de Indonesia, se confirmó una donación de USD 100,000. El Acuerdo de Donación se encuentra en proceso de revisión jurídica, tras una pausa derivada de recientes cambios administrativos en ese país. Se prevé su formalización en abril y la transferencia de recursos en junio de 2026.

- Por su parte, la República de Türkiye, a través de su agencia de cooperación, TIKA, ha reiterado su compromiso de aportar mobiliario y equipamiento escolar (USD 150,000). La definición de esta contribución se realizará en el marco de una próxima visita técnica (2º semestre de 2026), mientras que su entrega se contempla para octubre-noviembre de 2026, una vez concluida la obra civil.

Actualización sobre el Grupo de Trabajo Permanente de la

Red de Cooperación para el Desarrollo de MIKTA

- A la fecha, no se ha emitido una convocatoria por parte de la Mancomunidad de Australia, en su calidad de Presidencia Pro Tempore de MIKTA, para dar seguimiento a los acuerdos derivados de la Quinta Reunión de Alto Nivel de la Red de Cooperación para el Desarrollo. En este sentido, el Grupo de Trabajo Permanente no ha iniciado formalmente sus operaciones.

- No obstante, de manera paralela, México y la República de Corea se encuentran explorando, en formato bilateral, una iniciativa de cooperación triangular vinculada al programa Sembrando Vida y a un proyecto impulsado por Corea, orientado al fortalecimiento de capacidades técnicas en materia de seguridad y soberanía alimentaria.

- Dicha iniciativa contempla el desarrollo de un esquema de intercambio y capacitación dirigido a personal técnico cubano, con el objetivo de compartir experiencias en producción agrícola sostenible y modelos de desarrollo comunitario.

- Se prevé que, en una etapa posterior, esta experiencia pueda contribuir como referencia práctica para la eventual activación del Grupo de Trabajo Permanente de la Red de Cooperación para el Desarrollo de MIKTA, en función de las prioridades que establezca la Presidencia Pro Tempore.