Tarjeta Informativa – MIKTA

ESTADO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA

“RENÉ JUÁREZ CISNEROS”, ACAPULCO, GUERRERO

Antecedentes

  - En el marco de su Presidencia Pro Tempore de MIKTA (2024), México, a través de la AMEXCID, presentó la iniciativa de rehabilitación de la Escuela Primaria René Juárez Cisneros, ubicada en Acapulco, la cual resultó severamente afectada por el huracán Otis (octubre, 2023).

  - La propuesta fue respaldada por los cinco países MIKTA—México, Indonesia, República de Corea, Türkiye y Australia— en la IV Reunión de Alto Nivel de la Red de Cooperación para el Desarrollo (julio 2024, CDMX), en la que se adoptó una Declaración Conjunta que reconoció el valor de esta iniciativa como ejemplo de cooperación internacional solidaria, eficaz y orientada a resultados, y como primer proyecto conjunto del grupo.

  - AMEXCID coordina la implementación del proyecto en estrecha colaboración con la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) y el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), bajo un esquema de cooperación circular y multiactor.

Avances del proyecto y aportaciones de los socios cooperantes

Se ha avanzado en la formalización de los compromisos de cada país del Grupo MIKTA, bajo un esquema de responsabilidad compartida, transparencia y corresponsabilidad técnica y financiera.

La AMEXCID, como instancia coordinadora del proyecto, ha garantizado la alineación de los aportes internacionales con los procedimientos nacionales.

Aportaciones confirmadas de los países MIKTA

- Indonesia.

  - Donación en efectivo de USD $100,000, canalizada a través de la Agencia Indonesia para el Desarrollo Internacional (Indonesian AID).

  - El Acuerdo de Donación con la SEG y el IGIFE se encuentra en su fase final de adopción y se prevé su firma en el último trimestre de 2025.

- República de Corea.

  - Contribución en especie equivalente a USD $150,000 en materiales de construcción, adquiridos directamente por su Embajada en México.

  - La empresa BENADRI fue seleccionada como proveedora y la entrega de materiales se realiza por lotes conforme al avance de obra, en coordinación con el IGIFE.

  - A la fecha, se ha entregado el 90% de los materiales comprometidos.

- Australia.

  - Aportación de AUD $50,000, canalizada a través del Direct Aid Program, con ejecución a cargo de World Vision México, socio implementador responsable de un Modelo de Proyecto WASH (Water, Sanitation and Hygiene).

  - Este componente incluye instalación de sanitarios, cisterna y mejoras en acceso a agua y saneamiento, con ejecución prevista para finales de octubre de 2025.

- Türkiye.

  - Contribución en especie de aproximadamente USD $50,000 en mobiliario escolar, que será entregado una vez concluidos los trabajos de obra civil.

  - La Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TİKA) evalúa además una aportación financiera adicional de USD $150,000, destinada a la segunda fase del proyecto.

  - Se confirmó que el total financiero de su contribución será de USD $200,000 en mobiliario escolar.

- México.

  - A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) – AMEXCID, asume la coordinación general del proyecto, actuando como garante de transparencia y canal único de comunicación entre los socios.

  - México destina una contribución financiera de 3.5 millones de pesos mexicanos, canalizada mediante la SEG al IGIFE, bajo un esquema de adjudicación directa.

  - Dicha contribución permite contratar personal de obra, realizar estudios geotécnicos y topográficos, y habilitar la entrega del primer lote de materiales proporcionados por Corea.

Otros cooperantes fuera del grupo MIKTA

Tras la autorización de los países MIKTA para ampliar la red de socios cooperantes en etapas posteriores del proyecto, la AMEXCID ha gestionado el interés de nuevos aliados internacionales:

A. Filipinas. - El 30 de julio de 2025 se remitió nota verbal a la Embajada de Filipinas en México, mediante la cual se solicitó su participación en el proyecto. La Embajada informó que recomendará a su gobierno central definir el monto (tentativamente de USD 20,000) y el tipo de contribución a otorgar.

Actualmente (abril de 2026), no se ha recibido una respuesta oficial.

B. Comando Norte de los Estados Unidos. En abril de 2025 se presentaron dos propuestas de cooperación: una por USD 30,000 y otra por USD 250,000, ambas orientadas a fortalecer la infraestructura educativa y la resiliencia comunitaria.

Respecto a la propuesta por USD 30,000, destinada a equipamiento e insumos para obra, el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) se encuentra pendiente de la cotización correspondiente, por lo que no ha sido aprobada a la fecha.

En abril de 2026, se actualizó la información técnica del proyecto, identificándose la necesidad de reformular los requerimientos, toda vez que la propuesta inicial no resultó viable.

C. Fondo México- Chile – Se prevé que el monto final de la contribución sea de USD 250,000. En este sentido, el proyecto fue preaprobado el 30 de enero de 2026 y actualmente se encuentra en etapa de formulación técnica final por parte del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE).

Estado operativo y próximos pasos

Durante 2026 se han llevado a cabo diversas actividades técnicas, diplomáticas y de coordinación interinstitucional orientadas a consolidar el arranque y ejecución del Proyecto MIKTA de Rehabilitación de la Escuela Primaria “René Juárez Cisneros”, en cumplimiento de los compromisos asumidos por los cinco países del grupo.

Rehabilitación de la Escuela Primaria “René Juárez Cisneros”

- El proyecto en Acapulco, Guerrero, presenta avances en su ejecución física como en la consolidación de compromisos de cooperación internacional:

- Avance de obra: Se estima un progreso físico de entre 70% y 75%. Se encuentra concluida la estructura de dos niveles (seis aulas y área administrativa), con trabajos de instalaciones, acabados y obras complementarias en proceso.

Contribuciones internacionales:

- República de Corea: Ha cumplido al 100% con su contribución (USD 150,000), mediante la provisión de materiales de construcción.

- Australia: Aporta (AUSD 50,000), a través de World Vision, para la implementación de componentes de saneamiento, incluyendo drenaje y módulos sanitarios.

- República de Indonesia: Ha confirmado una donación de (USD 100,000). El Acuerdo de Donación se encuentra en proceso de revisión jurídica, con previsión de formalización en abril y transferencia de recursos en junio de 2026.

- República de Türkiye (TIKA): Ha reiterado su compromiso de aportar mobiliario y equipamiento escolar (USD 150,000). La definición de esta contribución se realizará en el marco de una próxima visita técnica (segundo trimestre de 2026), mientras que su entrega se contempla una vez concluida la obra civil (agosto–septiembre de 2026).

Marco institucional de la Red de Cooperación para el Desarrollo de MIKTA

- No ha iniciado operaciones, debido a la falta de convocatoria por parte de Australia, en su calidad de Presidencia Pro Tempore.

- México y la República de Corea exploran una iniciativa vinculada al programa Sembrando Vida y a un proyecto en colaboración con el World Food Programme (WFP).

- Fortalecer capacidades en seguridad y soberanía alimentaria mediante capacitación técnica dirigida a personal cubano.

- La iniciativa podría servir como base para la futura activación del Grupo de Trabajo Permanente.